АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

636 164, Томская область, Кожевниковский район

с. Песочнодубровка  Советская, 55

Тел. 42 3 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019                                                                                                     № 14

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п.2, ст.36 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» утвержденного решением Совета Песочнодубровского сельского поселения от 27.12.2012 № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Песочнодубровского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Песочнодубровского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песочнодубровского

сельского поселения						            В. Н. Степанов

Исполнитель:

Т. А. Карначенко

Т-8(38244) 42421

Приложение 2 к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ Песочнодубровского

сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальных    программ  Песочнодубровского сельского поселения  Томской области    по результатам за 2018год

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019_года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | Областной бюджет | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Развитие туризма на территории Песочнодубровского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» . |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Песочндубровского сельского поселения на 2015-2017г. |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Устойчивое развитие территории Песочнодубровского сельского поселения |  | Тыс. руб. |  |  |  | 5134,128 | 632,328 | 305,00 | 4196,800 | 3428,093 | 632,328 | 25,00 | 2770,765 | 66,77% |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма , экстремизма на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017 – 2026 годы. |  | Тыс. руб. |  |  |  | 1923,920 | 881,681 | 744,452 | 297,787 | 1462,594 | 881,681 | 283,126 | 297,787 | 76,02% |
| Итого |  | Тыс. руб. |  |  |  | 7058,048 | 1514,009 | 1049,452 | 4494,587 | 4890,687 | 1514,009 | 308,126 | 3068,552 | 69,29% |

## Приложение 2 к Порядку

## проведения оценка эффективности

## реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальных  программ

___________Песочнодубровского сельского поселения________

за  2018год

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. | Развитие туризма на территории Песочнодубровского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» . | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Песочндубровского сельского поселения | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 4. | «Устойчивое развитие территории Песочнодубровского сельского поселения | Администрация муниципального образования предприятия, организации, предприниматели, население Песочнодубровского сельского поселения | 5134,128 | 5134,128 | 3428,093 | 33% |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма , экстремизма на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 6. | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017 – 2026 годы. |  | 1923,92 | 1923,92 | 1462,594 | 24% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программам |  | 7058,048 | 7058,048 | 4890,687 | 31% |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Песочнодубровского сельского поселения

от      02.04.2019 № 14

## О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

## Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» по итогам исполнения за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Песочнодубровском сельском поселении за 2018 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Песочнодубровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Песочнодубровского сельского поселения от  22.04.2016 № 34.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2018 года на территории Песочнодубровского сельского поселения действовали 6 муниципальных программ, по 4 программам финансирование не предусмотрено, а 2 программы финансируется из средств бюджета Песочнодубровского сельского поселения, из средств районного и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 7058,048тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2018 году,2– эффективных, 1– неэффективных. По 3 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы. | 95 |
| 2. | «Устойчивое развитие территории Песочнодубровского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года » | 87,5 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение на период 2017-2020 гг.» | 45 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2018года следующее:

1.Муниципальная программа Развитие туризма на территории  Песочнодубровского сельского поселения  Томской области        на 2015-2020 годы» .

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения

от 26.01.2015 № 1)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

2.Муниципальная  программа Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории Песочндубровского сельского поселения на 2015-2017 годы» .

пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения

от 29.01. 2015 № 2)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства на территории       Песочнодубровского сельского поселения на 2016-2020 годы» .

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения

от 04.06. 2015 № 28)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Песочнодубровского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(пост. администрации Песочнодубровского сельского поселения от 27.12.2013 года № 113)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность сельского поселения по плану 1,6 тыс. чел. по факту 1,6 тыс. чел

- численность сельского населения в трудоспособном возрасте по плану 1,0 тыс. чел. по факту 1,0 тыс. чел.

- коэффициент рождаемости сельского поселения по плану 1,12 по факту 0,9 (в 2018 году родилось 27 человек)

- коэффициент смертности сельского поселения по плану 1,68 по факту 2 (в 2018 году умерло 14 человек)

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 2 ед. по факту 2 ед.

- Численность учащихся по плану 213 чел. по факту 203 чел.

В течение года в рамках программы реализована реконструкция водопроводных сетей в с. Песочнодубровка.

5.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма , экстремизма на территории  муниципального образования  «Песочнодубровское сельское поселение на 2017-2020 гг.

(пост. Администрации Песочнодубровского сельского поселения

от  01.09.2016 г. № 59)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности по плану 1 ед. по факту 0 ед.

- Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности по плану 1 ед. по факту 0 ед.

- Количество проведенных мероприятий – 100 % (по плану 10  по факту 10)

- Результаты социологических опросов и мониторинга состояния межэтнических и религиозных отношений  100%

По результатам оценки эффективности программа является  неэффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

1.Ответственным исполнителям неэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма  реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий  муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Экономист-финансист                                                Т.А. Карначенко

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие туризма на территории Песочнодубровского сельского поселения  Томской области

на 2015-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 10 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории Песочндубровского сельского поселения на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 20 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Песочнодубровского сельского поселения на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 3,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма , экстремизма на территории  муниципального образования  «Песочнодубровское сельское поселение на 2017-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 45 |

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 20178год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 95 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Песочнодубровского сельского поселения на 2014-2017 годы и плановый период до 2020 года  »

(наименование муниципальной программы)

за 2018год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 87,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной